## 美尔雅公司路段电缆井改造
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美尔雅公司路段电缆井改造 |  |  |  |  | 标段：人民广场电缆沟加固工程 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电缆井盖改造部分
2.4*1.5电缆1#井加固
1 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 井扩宽，拆除钢筋混凝土路面并恢复 | m3 |  | 0.62 | 270.69 |  | 167.83
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.路面拆除沥青及混凝土破块外运 2.运距15KM | m3 |  | 0.62
3 | 010505002001 | 无梁板 | 钢筋混凝土井盖板 C30砼 厚度30cm | m3 |  | 0.31
4 | 011702015001 | 无梁板 | 电缆沟沿模板，胶合板模板，3.6米以内钢支撑 | m2 |  | 11.15
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 井盖现浇构件钢筋及爬梯钢筋 | t |  | 0.66
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 人孔环筋 | t |  | 0.039
7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 人孔环筋 | t |  | 0.006
8 | 040504002001 | 混凝土井 | 铸铁人孔盖板 | 座 |  | 1
9 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 混凝土井盖水泥砂浆找平 硬基层上20mm | m2 |  | 10.23
10 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 井盖内侧抹灰，一次抹灰10mm，实际厚度20mm | m2 |  | 1.95
分部小计
2*1.5电缆2#井加固
11 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 井扩宽，拆除钢筋混凝土路面并恢复 | m3 |  | 0.56
12 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.路面拆除沥青及混凝土破块外运 2.运距15KM | m3 |  | 0.56
13 | 010505002002 | 无梁板 | 钢筋混凝土井盖板 C30砼 厚度30cm | m3 |  | 0.09
14 | 011702015002 | 无梁板 | 电缆沟沿模板，胶合板模板，3.6米以内钢支撑 | m2 |  | 10.15
15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 井盖现浇构件钢筋及爬梯钢筋 | t |  | 0.554
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美尔雅公司路段电缆井改造 |  |  |  |  | 标段：人民广场电缆沟加固工程 |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 人孔环筋 | t |  | 0.039
17 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 人孔环筋 | t |  | 0.006
18 | 040504002002 | 混凝土井 | 铸铁人孔盖板 | 座 |  | 1
19 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 混凝土井盖水泥砂浆找平 硬基层上20mm | m2 |  | 9.23
20 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 井盖内侧抹灰，一次抹灰10mm，实际厚度20mm | m2 |  | 1.35
分部小计
3.5*1.5电缆3#井井加固
21 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | 井扩宽，拆除钢筋混凝土路面并恢复 | m3 |  | 0.8
22 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.路面拆除沥青及混凝土破块外运 2.运距15KM | m3 |  | 0.8
23 | 010505002003 | 无梁板 | 钢筋混凝土井盖板 C30砼 厚度30cm | m3 |  | 0.94
24 | 011702015003 | 无梁板 | 电缆沟沿模板，胶合板模板，3.6米以内钢支撑 | m2 |  | 12.9
25 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 井盖现浇构件钢筋及爬梯钢筋 | t |  | 1.094
26 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 人孔环筋 | t |  | 0.039
27 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 人孔环筋 | t |  | 0.006
28 | 040504002003 | 混凝土井 | 铸铁人孔盖板 | 座 |  | 1
29 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 混凝土井盖水泥砂浆找平 硬基层上20mm | m2 |  | 13.17
30 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 井盖内侧抹灰，一次抹灰10mm，实际厚度20mm | m2 |  | 3.6
分部小计
2.92*2.12电缆4#井加固
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美尔雅公司路段电缆井改造 |  |  |  |  | 标段：人民广场电缆沟加固工程 |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 030408001001 | 电缆井盖板拆除 | 电缆井盖板拆除 | m |  | 3.4
32 | 170401002001 | 垫层 | 原电缆井内填充 碎石 | m2 |  | 13.62
33 | 010505002004 | 无梁板 | 钢筋混凝土井盖板 C30砼 厚度30cm | m3 |  | 2.65
34 | 011702015004 | 无梁板 | 电缆沟沿模板，胶合板模板，3.6米以内钢支撑 | m2 |  | 12.44
35 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 井盖现浇构件钢筋 | t |  | 1.063
36 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | 混凝土井盖水泥砂浆找平 硬基层上20mm | m2 |  | 12.44
37 | 011301001004 | 天棚抹灰 | 井盖内侧抹灰，一次抹灰10mm，实际厚度20mm | m2 |  | 6.19
分部小计
3.52*1.74电缆5#井加固
38 | 010512008007 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：砼井圈 2.混凝土强度等级:C30砼 | m3 |  | 0.92
39 | 010512008008 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：砼井盖板 2.混凝土强度等级:C30砼 | m3 |  | 1
40 | 041102031001 | 管（渠）道平基模板 | 井盖板膜板 复合木模 | m2 |  | 11.81
41 | 040901001001 | 现浇构件钢筋（井圈箍筋） | 1.钢筋种类:箍筋 2.钢筋规格:箍筋 Φ6 | t |  | 0.016
42 | 040901001002 | 现浇构件钢筋（井圈钢筋） | 1.钢筋种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:带肋钢筋 直径12mm | t |  | 0.294
43 | 030408001002 | 电缆井盖板拆除 | 电缆井盖板拆除 | m |  | 3.52
44 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土墙 2.井内壁抹灰 3.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 4.63
45 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土墙 2.井外壁抹灰 3.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 4.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美尔雅公司路段电缆井改造 |  |  |  |  | 标段：人民广场电缆沟加固工程 |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
46 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:盖板角钢L50*5包边加上井内沿 | t |  | 0.347
分部小计
2*1.5*1.55电缆井（5#新增加井）
47 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计 | m3 |  | 24.5
48 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:达到规范要求 2.填方材料品种:回填土 3.填方粒径要求:达到设计规范要求 4.填方来源、运距:原土回填 | m3 |  | 15.93
49 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.路面拆除沥青及混凝土破块外运 2.运距10KM | m3 |  | 8.57
50 | 040504001006 | 砌筑井 | 混凝土垫层 C15砼 厚度15cm | 座 |  | 1
51 | 041102031002 | 管（渠）道平基模板 | 基础垫层模板 木模 | m2 |  | 1.53
52 | 040504001007 | 砌筑井 | 1.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15灰砂砖240mm*115mm*53mm 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | 座 |  | 1
53 | 010512008009 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：砼井盖板 2.混凝土强度等级:C30砼 | m3 |  | 0.47
54 | 041102033001 | 井顶（盖）板模板 | 井盖板模板，复合木模 | m2 |  | 6
55 | 010512008010 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：砼井圈 2.混凝土强度等级:C30砼 | m3 |  | 0.65
56 | 041102031003 | 管（渠）道平基模板 | 井圈模板，复合木模 | m2 |  | 6.02
57 | 040901001003 | 现浇构件钢筋（井圈箍筋） | 1.钢筋种类:箍筋 2.钢筋规格:箍筋 Φ6 | t |  | 0.013
58 | 040901001004 | 现浇构件钢筋（井圈钢筋） | 1.钢筋种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:带肋钢筋 直径12mm | t |  | 0.127
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美尔雅公司路段电缆井改造 |  |  |  |  | 标段：人民广场电缆沟加固工程 |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
59 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.井内壁抹灰 3.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 10.85
60 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.井外壁抹灰 3.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 12.34
61 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.名称：井底抹灰 2.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 3
62 | 040201023001 | 盲沟 | 1.材料品种、规格:Φ200PVC渗水管 | m |  | 0.25
63 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.构件名称:盖板角钢L50*5包边加上井内沿 | t |  | 0.141
分部小计
3.02*2.32电缆6#井加固
64 | 010512008011 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：砼井圈 2.混凝土强度等级:C30砼 | m3 |  | 0.92
65 | 041102031004 | 管（渠）道平基模板 | 井圈模板，复合木模 | m2 |  | 9.49
66 | 010512008012 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：砼井盖板 2.混凝土强度等级:C30砼 | m3 |  | 1.17
67 | 041102031005 | 管（渠）道平基模板 | 井盖板模板，复合木模 | m2 |  | 13.44
68 | 040901001005 | 现浇构件钢筋（井圈箍筋） | 1.钢筋种类:箍筋 2.钢筋规格:箍筋 Φ6 | t |  | 0.019
69 | 040901001006 | 现浇构件钢筋（井圈钢筋） | 1.钢筋种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:带肋钢筋 直径12mm | t |  | 0.304
70 | 030408001003 | 电缆井盖板拆除 | 电缆井盖板拆除 | m |  | 3.02
71 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土墙 2.井内壁抹灰 3.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 4.59
72 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土墙 2.井外壁抹灰 3.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 4.31
73 | 010606013003 | 零星钢构件 | 1.构件名称:盖板角钢L50*5包边加上井内沿 | t |  | 0.249
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美尔雅公司路段电缆井改造 |  |  |  |  | 标段：人民广场电缆沟加固工程 |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
2.52*1.52电缆7#井加固
74 | 010512008013 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：砼井圈 2.混凝土强度等级:C30砼 | m3 |  | 0.71
75 | 041102031006 | 管（渠）道平基模板 | 井圈模板，复合木模 | m2 |  | 7.44
76 | 010512008014 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：砼井盖板 2.混凝土强度等级:C30砼 | m3 |  | 0.64
77 | 041102033002 | 井顶（盖）板模板 |  | m2 |  | 7.65
78 | 040901001007 | 现浇构件钢筋（井圈箍筋） | 1.钢筋种类:箍筋 2.钢筋规格:箍筋 Φ6 | t |  | 0.014
79 | 040901001008 | 现浇构件钢筋（井圈钢筋） | 1.钢筋种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:带肋钢筋 直径12mm | t |  | 0.209
80 | 030408001004 | 电缆井盖板拆除 | 电缆井盖板拆除 | m |  | 3
81 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土墙 2.井内壁抹灰 3.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 3.52
82 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土墙 2.井外壁抹灰 3.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 3.7
83 | 010606013004 | 零星钢构件 | 1.构件名称:盖板角钢L50*5包边加上井内沿 | t |  | 0.322
分部小计
3.02*1.02电缆8#井加固
84 | 010512008015 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：砼井圈 2.混凝土强度等级:C30砼 | m3 |  | 0.69
85 | 041102031007 | 管（渠）道平基模板 | 井圈模板 复合木模 | m2 |  | 7.56
86 | 010512008016 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：砼井盖板 2.混凝土强度等级:C30砼 | m3 |  | 0.55
87 | 041102033003 | 井顶（盖）板模板 | 就给你模板 复合木模 | m2 |  | 6.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美尔雅公司路段电缆井改造 |  |  |  |  | 标段：人民广场电缆沟加固工程 |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
88 | 040901001009 | 现浇构件钢筋（井圈箍筋） | 1.钢筋种类:箍筋 2.钢筋规格:箍筋 Φ6 | t |  | 0.015
89 | 040901001010 | 现浇构件钢筋（井圈钢筋） | 1.钢筋种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:带肋钢筋 直径12mm | t |  | 0.222
90 | 030408001005 | 电缆井盖板拆除 | 电缆井盖板拆除 | m |  | 3.02
91 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土墙 2.井内壁抹灰 3.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 3.62
92 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土墙 2.井外壁抹灰 3.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 3.7
93 | 010606013005 | 零星钢构件 | 1.构件名称:盖板角钢L50*5包边加上井内沿 | t |  | 0.186
分部小计
1.32*0.72电缆9#井加固
94 | 010512008017 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：砼井圈 2.混凝土强度等级:C30砼 | m3 |  | 0.39
95 | 041102031008 | 管（渠）道平基模板 | 井圈模板 复合木模 | m2 |  | 4.18
96 | 010512008018 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：砼井盖板 2.混凝土强度等级:C30砼 | m3 |  | 0.17
97 | 041102033004 | 井顶（盖）板模板 | 井盖板模板 复合木模 | m2 |  | 2.47
98 | 040901001011 | 现浇构件钢筋（井圈箍筋） | 1.钢筋种类:箍筋 2.钢筋规格:箍筋 Φ6 | t |  | 0.009
99 | 040901001012 | 现浇构件钢筋（井圈钢筋） | 1.钢筋种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:带肋钢筋 直径12mm | t |  | 0.066
100 | 030408001006 | 电缆井盖板拆除 | 电缆井盖板拆除 | m |  | 3.02
101 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土墙 2.井内壁抹灰 3.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 1.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美尔雅公司路段电缆井改造 |  |  |  |  | 标段：人民广场电缆沟加固工程 |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
102 | 011201001013 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土墙 2.井外壁抹灰 3.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 2.22
103 | 010606013006 | 零星钢构件 | 1.构件名称:盖板角钢L50*5包边加上井内沿 | t |  | 0.147
分部小计
3.12*1.02电缆10#井加固
104 | 010512008019 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：砼井圈 2.混凝土强度等级:C30砼 | m3 |  | 0.71
105 | 041102031009 | 管（渠）道平基模板 | 井圈模板 复合木模 | m2 |  | 7.74
106 | 010512008020 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：砼井盖板 2.混凝土强度等级:C30砼 | m3 |  | 0.64
107 | 041102033005 | 井顶（盖）板模板 | 井盖板模板 复合木模 | m2 |  | 7.94
108 | 040901001013 | 现浇构件钢筋（井圈箍筋） | 1.钢筋种类:箍筋 2.钢筋规格:箍筋 Φ6 | t |  | 0.016
109 | 040901001014 | 现浇构件钢筋（井圈钢筋） | 1.钢筋种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:带肋钢筋 直径12mm | t |  | 0.251
110 | 030408001007 | 电缆井盖板拆除 | 电缆井盖板拆除 | m |  | 3.12
111 | 011201001014 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土墙 2.井内壁抹灰 3.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 3.72
112 | 011201001015 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土墙 2.井外壁抹灰 3.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 3.77
113 | 010606013007 | 零星钢构件 | 1.构件名称:盖板角钢L50*5包边加上井内沿 | t |  | 0.204
分部小计
2.32*1.32电缆11#井加固
114 | 010512008021 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：砼井圈 2.混凝土强度等级:C30砼 | m3 |  | 0.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美尔雅公司路段电缆井改造 |  |  |  |  | 标段：人民广场电缆沟加固工程 |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
115 | 041102031010 | 管（渠）道平基模板 | 井圈模板 复合木模 | m2 |  | 6.8
116 | 010512008022 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：砼井盖板 2.混凝土强度等级:C30砼 | m3 |  | 0.54
117 | 041102033006 | 井顶（盖）板模板 | 井盖板模板复合木模 | m2 |  | 7.12
118 | 040901001015 | 现浇构件钢筋（井圈箍筋） | 1.钢筋种类:箍筋 2.钢筋规格:箍筋 Φ6 | t |  | 0.013
119 | 040901001016 | 现浇构件钢筋（井圈钢筋） | 1.钢筋种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:带肋钢筋 直径12mm | t |  | 0.253
120 | 030408001008 | 电缆井盖板拆除 | 电缆井盖板拆除 | m |  | 3.02
121 | 011201001016 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土墙 2.井内壁抹灰 3.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 3.18
122 | 011201001017 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土墙 2.井外壁抹灰 3.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 3.4
123 | 010606013008 | 零星钢构件 | 1.构件名称:盖板角钢L50*5包边加上井内沿 | t |  | 0.255
分部小计
安全施工
分部小计
分部小计
台架变迁移
124 | 010501003001 | 独立基础 | 1.名称：φ230*12m电杆混凝土基础 2.规格：根据电力设计典型设计 | m3 |  | 1
125 | 030410001001 | 电杆组立 | 1、名称：混凝土电杆组立 2、规格：φ230×12m | 基 |  | 1
126 | 030410001002 | 电杆组立 | 1、名称：混凝土电杆组立 2、规格：φ190×15m | 基 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美尔雅公司路段电缆井改造 |  |  |  |  | 标段：人民广场电缆沟加固工程 |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
127 | 030401001001 | 油浸电力变压器 | 1.名称:变压器利旧拆除移位恢复 2.型号:S11-500 3.容量（kV·A):500 | 台 |  | 1
128 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:综合一体配电箱拆除移位恢复 2.型号:400kVA | 台 |  | 1
129 | 030410002001 | 横担组装 | 1.名称:变压器台架 2.材质:镀锌角钢及镀锌扁钢 3.规格:按设计图纸 4.其它:包含各种型号角钢支架、抱箍、支撑、螺栓等 | 组 |  | 1
130 | 030410002002 | 横担组装 | 1.名称:高压隔离刀闸支架 2.材质:镀锌角钢及镀锌扁钢 3.规格:按设计图纸 4.其它:包含各种型号角钢支架、抱箍、支撑、螺栓等 | 组 |  | 1
131 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:交流避雷器 | 组 |  | 1
132 | 040801017001 | 跌落式熔断器 | 1.名称:跌落式熔断器 | 组 |  | 1
133 | 03B001 | 绝缘护罩 | 1.名称:设备绝缘护罩 | 只 |  | 18
134 | 030410002003 | 横担组装 | 1、名称：高压双横担 2、规格：高压双担B3（含横担联铁、横担支架、螺栓） | 组 |  | 2
135 | 031103005001 | 装电杆附属装置 | 1、名称：针式绝缘子 | 只 |  | 4
136 | 031103005002 | 装电杆附属装置 | 1、名称：三角顶箍 2、规格：φ230（含抱箍、螺栓） 3、单重：8.9kg | 付 |  | 1
137 | 031103005003 | 装电杆附属装置 | 1、名称：三角顶箍 2、规格：φ190（含抱箍、螺栓） 3、单重：6.1kg | 付 |  | 1
138 | 031103005004 | 装电杆附属装置 | 1、名称：金具 2、规格：球头挂环 QP-7，碗头挂板 W-7B，直角挂板 Z-7 | 组 |  | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美尔雅公司路段电缆井改造 |  |  |  |  | 标段：人民广场电缆沟加固工程 |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
139 | 031103005005 | 装电杆附属装置 | 1、名称：金具 2、规格：交流盘形悬式瓷绝缘子，U708/146,255,320 | 片 |  | 16
140 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称：杆号牌 | 块 |  | 2
141 | 080802013002 | 标识牌 | 1.名称：相位牌 | 块 |  | 3
142 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:Φ110x4m(PE) | 根
143 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:角钢接地极 2.规格:L50*5 | 根 |  | 4
144 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地扁钢 2.规格:-50x5 | m |  | 12
分部小计
措施项目
145 | 011707001001 | 安全文明施工 |  | 项 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 桂林南路供热管网改造
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桂林南路供热管网改造 |  |  |  |  | 标段：人民广场电缆沟加固工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
管路部分
1 | 040501002001 | 钢管 | 外套螺旋管Φ219*7共2根15米 | m |  | 15 | 354.91 |  | 5323.65
2 | 040501002002 | 钢管 |  | m |  | 16 | 150.62 |  | 2409.92
3 | 030809002001 | 高压法兰阀门 | Φ57法兰截止阀安装2个 | 个 |  | 1 | 1644.16 |  | 1644.16
4 | 030809002002 | 高压法兰阀门 | Φ57法兰疏水阀安装一个 | 个 |  | 1 | 877.24 |  | 877.24
5 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 外套管和内工作管除锈、防腐 | m2 |  | 13 | 15.53 |  | 201.89
6 | 031208002001 | 管道绝热 | 外套管保温安装 | 项 |  | 1 | 7785.1 |  | 7785.1
7 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖管道沟土方15*1*1.6 | m3 |  | 28.8 | 25.75 |  | 741.6
8 | 040501002003 | 管道垫层 | 混凝土垫层，木模 | 项 |  | 1 | 1203.19 |  | 1203.19
9 | 040803004001 | 管道包封 |  | m |  | 7.5 | 886.97 |  | 6652.28
10 | 010103001001 | 回填方 |  | m3 |  | 18.3 | 20.83 |  | 381.19
11 | 010103002001 | 余方弃置 |  | m3 |  | 10.5 | 9.21 |  | 96.71
|  | 分部小计 | [6 empty] | 27316.93
2.65*1*1.55热力井一座（内含隔断）
12 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计 | m3 |  | 11.67 | 6.55 |  | 76.44
13 | 010103001002 | 回填方 | 原土回填 | m3 |  | 1 | 51.96 |  | 51.96
14 | 010103002002 | 余方弃置 | 余方弃置，运距10kM | m3 |  | 7.6 | 29.37 |  | 223.21
15 | 040504001002 | 混凝土垫层 | 混凝土垫层 C15砼 厚度15cm | 座 |  | 1 | 260.15 |  | 260.15
16 | 041102031001 | 管（渠）道平基模板 | 垫层模板 木模 | m2 |  | 0.92 | 31.61 |  | 29.08
本页小计 | [8 empty] | 27957.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桂林南路供热管网改造 |  |  |  |  | 标段：人民广场电缆沟加固工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 040504001003 | 砌筑井 | 2.65*1*1.55砖砌井一座，中间隔断高度0.8米 | 座 |  | 1
18 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：砼井盖板 2.混凝土强度等级:C25砼 | m3 |  | 0.54
19 | 041102033001 | 井顶（盖）板模板 | 井盖板模板 复合木模 | m2 |  | 7.92
20 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称：砼井圈 2.混凝土强度等级:C30砼 | m3 |  | 0.35
21 | 040901001001 | 现浇构件钢筋（井圈箍筋） | 1.钢筋种类:箍筋 2.钢筋规格:箍筋 Φ6 | t |  | 0.022
22 | 040901001002 | 现浇构件钢筋（井圈钢筋） | 1.钢筋种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:带肋钢筋 直径12mm | t |  | 0.104
23 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.井内壁抹灰 3.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 13.16
24 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.井外壁抹灰 3.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 17.28
25 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.名称：井底抹灰 2.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 | m2 |  | 2.65
26 | 040201023001 | 盲沟 | 1.材料品种、规格:Φ200PVC渗水管 | m |  | 0.25
27 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:角钢L100*8井内沿 | t |  | 0.068
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 人民广场90米电缆沟加固
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民广场90米电缆沟加固 |  |  |  |  | 标段：人民广场电缆沟加固工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 041001002001 | 拆除人行道 | 块料人行道拆除 | m2 |  | 270 | 9.88 |  | 2667.6
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 混凝土路面拆除 | m2 |  | 270
3 | 010102001001 | 挖一般石方 | 混凝土块等建筑垃圾外运 | m3 |  | 67.5
4 | 010101002001 | 挖一般土方 | 土方开挖，三类土 | m3 |  | 162
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 土方外运，运距10Km | m3 |  | 162
6 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 电缆沟沿降低拆除 | m3 |  | 21.6
7 | 040201022001 | 电缆沟盖板拆除、恢复安装 | 拆除恢复电缆沟盖板 | m |  | 20.25
8 | 040501017001 | 混凝土方沟 | 混凝土现浇电缆沟沟沿 | m3 |  | 8.64
9 | 011702011001 | 电缆沟沿模板 | 电缆沟沿模板，胶合板模板，3.6米以内钢支撑 | m2 |  | 72.1
10 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 电缆管沟沿现浇钢筋 | t |  | 0.91
11 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 补充部分破损电缆沟盖板 | m3 |  | 12.3
12 | 011702015001 | 无梁板 | 电缆沟沿模板，胶合板模板，3.6米以内钢支撑 | m2 |  | 148.98
13 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 混凝土现浇路面 C25砼 厚度20cm | m2 |  | 270
14 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 粗粒沥青路面 厚度7cm | m2 |  | 270
15 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 细粒沥青路面 厚度3cm | m2 |  | 270
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇混凝土路面钢筋 | t |  | 4.881
17 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台．次 |  | 4
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民广场90米电缆沟加固 |  |  |  |  | 标段：人民广场电缆沟加固工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08